## 项目封面
中天建设集团有限公司
成华区迎晖路194号住宅、商业及配套设施项目
幕墙专业分包工程
项目成本管理策划书
编制部门： 项目部/成本合约部
编制日期： 2024年X月X日
版本号： V1.0
【内部机密 请勿外传】

## 项目概况
一、项目基本信息
项目名称 | 成华区迎晖路194号住宅、商业及配套设施项目幕墙工程
工程地点 | 成都市成华区迎晖路194号
建设单位 | 长住集团
总包单位 | 中天建设集团有限公司西南公司
二、工程范围与规模
工程范围 | 本项目包含排屋（11#楼）、1#2#商业及1#2#塔楼的幕墙工程。
主要幕墙形式 | 玻璃幕墙（座槽式、T型钢式、明框式）、石材幕墙、铝板幕墙、铝合金门窗、格栅、玻璃栏杆、采光顶等。
暂估幕墙面积 | 1. 排屋: 3,653.56 ㎡
2. 1#2#商业: 8,319.41 ㎡
3. 1#2#塔楼: 30,816.26 ㎡
三、合同与造价
合同形式 | 暂定工程量，固定综合单价
项目总预算 | 84,002,317 元 (暂估，含塔楼)
四、项目重难点
1. 材料复杂性 | 石材、铝板、玻璃种类繁多，且存在大量弧形、异形板，加工和安装难度高。
2. 图纸不完善 | 目前图纸不齐全，工程量存在较大不确定性，是主要风险源。
3. 工期紧张 | 展示区要求高，存在赶工和夜间施工情况，将增加措施及管理成本。
4. 质量控制 | 高端住宅项目，对幕墙的观感质量、防水性能等要求极高。

## 成本利润基础数据
一、成本汇总（不含税）
序号 | 项目 | 金额（元） | 占总成本比例 | 备注
1 | 排屋幕墙直接成本 | 3425614 | 22% | 基于工程量清单（11#楼）
2 | 商业幕墙直接成本 | 7934003 | 51% | 基于工程量清单（1#2#商业）
3 | 塔楼幕墙直接成本 | 25390235 | 16% | 基于面积及单方造价估算
4 | 措施费 | 525204 | 3% | 脚手架、吊篮、搬运等
5 | 管理费 | 4900000 | 3% | 管理人员工资、差旅、办公等
6 | 规费及税金 | 7500000 | 5% | 按9%税率估算
7 | 项目总成本 | 41582056 | 100%
二、收入与利润测算
1 | 预计总收入 | 84002317 |  | 参考中标价或与业主暂定价
2 | 预计总成本 | 41582056
3 | 预计利润 | 42420261
4 | 预计利润率 | 50.50% |  | 注：塔楼成本按估算值，实际以分包价为准

## 成本明细分析
序号 | 区域 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 预算收入 |  | 目标成本 |  |  |  |  | 盈亏分析
[5 empty] | 单价 | 合价 | 其中:主材费 | 人工费 | 辅材机械费 | 管理费 | 合价 | 盈亏
1 | 排屋 | 80系列断桥隔热铝合金窗 | m² | 115.204 | 754 | 86828.23 | 452 | 121 | 30 | 7 | 69934 | 16894.23
2 | 排屋 | 幕墙式铝合金窗 | m² | 515.11 | 1259 | 648486.36 | 755 | 202 | 50 | 12 | 521952 | 126534.36
3 | 排屋 | 石材幕墙 | m² | 511.92 | 1199 | 613586.53 | 719 | 192 | 48 | 11 | 494000 | 119586.53
4 | 排屋 | 铝板幕墙 | m² | 2217.79 | 693 | 1536058.52 | 416 | 111 | 28 | 7 | 1236446 | 299612.52
5 | 排屋 | 铝合金格栅/百叶 | m² | 73.55 | 676 | 49734.82 | 406 | 108 | 27 | 6 | 40037 | 9697.82
6 | 排屋 | 铝合金线条 | m | 867.93 | 66 | 57575.41 | 40 | 11 | 3 | 1 | 46352 | 11223.41
7 | 排屋 | 玻璃采光顶 | m² | 99.04 | 832 | 82457.32 | 499 | 133 | 33 | 8 | 66376 | 16081.32
8 | 排屋 | 玻璃栏杆 | m | 120.94 | 852 | 103078.32 | 511 | 136 | 34 | 8 | 82989 | 20089.32
9 | 排屋 | 其他 | 项 | 1 | 57930 | 57930.38 | 34758 | 9269 | 2317 | 558 | 46642 | 11288.38
10 | 排屋 | 措施费 | 项 | 1 | 189878 | 189878 | 113927 | 30407 | 7602 | 1832 | 152856 | 37022
| 排屋小计 |  |  |  |  | 3425613.87 |  |  |  |  | 2757584 | 668029.87
11 | 商业 | 玻璃幕墙 | m² | 1528.55 | 1264 | 1931614.01 | 758 | 202 | 51 | 12 | 1555139 | 376475.01
12 | 商业 | 玻璃地弹门 | m² | 138.49 | 1052 | 145653.3 | 631 | 168 | 42 | 10 | 117274 | 28379.3
13 | 商业 | 石材幕墙 | m² | 862.11 | 1641 | 1414940.22 | 985 | 263 | 66 | 16 | 1139325 | 275615.22
14 | 商业 | 金属幕墙（铝板/网） | m² | 4634.49 | 619 | 2867597.08 | 371 | 99 | 25 | 6 | 2308510 | 559087.08
15 | 商业 | 金属网 | m² | 431.63 | 578 | 249586.32 | 347 | 93 | 23 | 6 | 200964 | 48622.32
16 | 商业 | 铝合金格栅与百叶 | m² | 140.3 | 681 | 95581.07 | 409 | 109 | 27 | 7 | 76952 | 18629.07
17 | 商业 | 铝合金线条 | m | 6155.83 | 63 | 385753.24 | 38 | 10 | 3 | 1 | 310576 | 75177.24
18 | 商业 | 不锈钢 | m | 491 | 475 | 233424.78 | 285 | 76 | 19 | 5 | 187940 | 45484.78
19 | 商业 | 玻璃栏杆 | m | 92.83 | 874 | 81172.77 | 525 | 140 | 35 | 8 | 65366 | 15806.77
20 | 商业 | 其他 | 项 | 1 | 193354 | 193353.83 | 116013 | 30963 | 7741 | 1865 | 155678 | 37675.83
21 | 商业 | 措施费 | 项 | 1 | 335326 | 335326.31 | 201196 | 53696 | 13424 | 3234 | 269992 | 65334.31
| 商业小计 |  |  |  |  | 7934002.93 |  |  |  |  | 6388716 | 1545286.93
22 | 塔楼 | 塔楼幕墙 | m² | 30816.26 | 1018 | 31370688 |  |  |  |  | 25096550 | 单价按商业综合单价*80%估算
| 直接费合计 |  |  |  |  | 81586262 |  |  |  |  | 65555842 | 16030420

## 利润与风险分析
一、利润敏感性分析
变动因素 | 变动幅度 | 对总成本影响（元） | 利润率影响 | 备注
主材价格上涨 | +5% | +2,500,000 | -2.98% | 风险极高，铝材、玻璃价格波动大
人工成本上涨 | +10% | +800,000 | -0.95% | 赶工期导致人工成本增加
工程量增加 | +5% | +3,100,000 | -3.69% | 图纸不齐，变更风险巨大
材料损耗率控制 | -1% | -500,000 | +0.60% | 通过精细化管理，可显著降本增效
二、主要风险识别与应对
风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施
工程量风险 | 图纸不完善，暂定工程量与实际差异大 | 高 | 高 | 1. 尽快与业主/设计确认图纸和工程量。 2. 合同中明确变更索赔条款。 3. 内部进行精细化翻样，提前预警。
材料风险 | 石材、铝板、弯弧玻璃等加工周期长、损耗大、价格波动 | 高 | 高 | 1. 提前锁定大宗材料价格。 2. 优化排版，减少损耗。 3. 派驻专人驻场监造，保证质量和进度。
工期风险 | 展示区工期紧张，需赶工 | 高 | 中 | 1. 制定详细可行的进度计划。 2. 储备应急班组，应对高峰期。 3. 赶工方案提前报批，保留索赔权利。
质量风险 | 弧形、异形板块安装精度难控制 | 中 | 高 | 1. 采用高精度测量放线仪器。 2. 编制专项施工方案，样板引路。 3. 加强过程验收。

## 分包谈判建议
谈判项 | 我方目标 | 分包商心理价位 | 谈判策略 | 负责人
劳务安装单价 | 在现有预算基础上下浮 5%-10% | 预计可接受下浮 3%-5% | 1. 以量换价：强调本项目体量大，系统多，可保证长期稳定用工。 2. 难度加价反制：承认弧形、异形板块安装难度，但指出我方将提供完善的技术支持和测量放线，降低其管理成本。 3. 付款条件：承诺进度款支付及时，换取价格优惠。 | 项目经理、成本经理
主材采购 | 争取 10%-15% 的下浮空间 | 不同材料下浮空间不同，石材5%，铝材8%，玻璃10% | 1. 集中采购：整合排屋、商业、塔楼所有相同材料需求，统一招标。 2. 引入竞争：每个品类至少邀请3家以上合格供应商报价。 3. 战略合作：承诺后续项目优先合作权。 | 采购经理
措施费 | 打包总价，或按实结算部分争取 10% 下浮 | 5%左右 | 1. 对脚手架、吊篮等大型设备，利用集团长期合作商优势谈价。 2. 对零星措施项，尽量包含在劳务单价中，减少单独计价。 | 生产经理、成本经理
付款条件 | 月进度80%，结算95% | 月进度85%，结算95% | 1. 以公司良好的付款信誉作为谈判筹码。 2. 对于配合度高的分包商，可适当放宽付款比例。 | 项目经理、财务

## 刚挂石材专项预算
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材费 | 劳务费 | 综合单价
1 | 25mm葡萄牙灰石材 | m² | 500 | 680 | 210 | 890
2 | 25mm葡萄牙米黄石材 | m² | 800 | 380 | 210 | 590
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## 玻璃幕墙专项预算
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材费 | 劳务费 | 综合单价
1 | 座槽式幕墙 (12+1.9SGP+12夹胶) | m² | 500 | 1200 | 190 | 1390
2 | T型钢幕墙 (8+1.52PVB+8夹胶) | m² | 800 | 700 | 180 | 880
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## 其他专项安装预算
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 主材费 | 劳务费 | 综合单价
1 | 铝合金格栅 | m² | 200 | 450 | 150 | 600
2 | 玻璃栏杆 | m | 500 | 400 | 135 | 535
... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## 材料清单明细
序号 | 类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(含税) | 合价
1 | 石材 | 25mm葡萄牙灰石材 |  | m² | 366.64 | 705 | 258481.2
2 | 石材 | 25mm葡萄牙灰石材（圆弧） |  | m² | 54.89 | 1585 | 86995.65
3 | 石材 | 25mm葡萄牙米黄石材 |  | m² | 134.78 | 405 | 54585.9
4 | 石材 | 25mm葡萄牙米黄石材（圆弧） |  | m² | 26.96 | 1125 | 30330
5 | 石材 | 35mm蓝眼睛石材（凹槽） |  | m² | 123.69 | 605 | 74832.45
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
100 | 铝型材 | 粉末喷涂铝型材T5 |  | kg | 20000 | 27 | 540000
101 | 铝型材 | 阳极氧化铝型材T6 |  | kg | 5000 | 30 | 150000
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
200 | 玻璃 | 12Low-E+12A+12 中空 |  | m² | 800 | 299 | 239200
201 | 玻璃 | 15+2.28SGP+15 夹胶（超宽） |  | m² | 100 | 1695 | 169500
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...

## 分包下浮比例分析
分包项目 | 我方预算总价 | 分包首次报价 | 谈判后目标价 | 目标下浮比例 | 责任人
排屋劳务 | 3200000 | 3800000 | 3500000 | 7.8% | 李经理
商业劳务 | 4500000 | 5200000 | 4800000 | 7.7% | 李经理
石材供应 | 2100000 | 2300000 | 2000000 | 13.0% | 王经理
铝材供应 | 3500000 | 3800000 | 3300000 | 13.2% | 王经理
... | ... | ... | ... | ... | ...

## 分包分析
分包商名称 | 承包范围 | 报价（元） | 技术能力 | 配合度 | 综合评分
XX劳务公司 | 排屋劳务 | 3800000 | B+ | A- | 8.5
YY劳务公司 | 商业劳务 | 5200000 | A- | B+ | 8.8
ZZ石材公司 | 石材供应 | 2300000 | A | A | 9.2
AA铝材公司 | 铝材供应 | 3800000 | A- | A- | 8.9
... | ... | ... | ... | ... | ...
结论与选择
经综合评估，建议选择：
1. YY劳务公司作为商业劳务承包商，其技术能力更强，能更好应对复杂节点。
2. ZZ石材公司虽然价格不是最低，但其质量和配合度最佳，可有效降低损耗风险。

## 中天建设塔子山幕墙项目动态成本分析表
成本科目 | 预算成本 | 已发生成本 | 待发生成本 | 动态总成本 | 偏差 | 偏差率 | 责任人 | 趋势 | 预警
排屋-人工费 | 513842.1 | 150000 | 1000000 | 1150000 | 50000 | 4% | 李工 | 正常
排屋-材料费 | 2466442.08 | 3000000 | 5800000 | 8800000 | -300000 | -4% | 王工 | 超支 | 预警
商业-人工费 | 1190100.45 | 200000 | 1550000 | 1750000 | 50000 | 3% | 李工 | 正常
商业-材料费 | 5712482.16 | 4000000 | 8200000 | 12200000 | -200000 | -2% | 王工 | 超支 | 预警
措施费 | 525204 | 100000 | 450000 | 550000 | -50000 | -10% | 张工 | 超支 | 预警
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
总计 | 41582056 | 12000000 | 71503467 | 83503467 | -750000 | -0.9% | 项目经理 | 超支 | 重点关注

## 核心参数
参数类别 | 参数名称 | 数值
项目总体 | 总建筑面积 | -
项目总体 | 幕墙总面积 | ~ 42,789 ㎡ (排屋+商业)
项目总体 | 合同总金额（暂估） | 84,002,317 元
项目总体 | 目标利润率 | 5%
成本控制 | 人工费占总成本比例 | 15%
成本控制 | 材料费占总成本比例 | 72%
成本控制 | 措施及管理费占总成本比例 | 8%
成本控制 | 主材损耗率控制目标 | 2% (铝板/石材)
分包管理 | 劳务分包下浮目标 | 5% - 10%
分包管理 | 材料采购下浮目标 | 8% - 15%
财务指标 | 月度进度款支付比例 | 80%
财务指标 | 质保金预留比例 | 3%
财务指标 | 企业所得税率 | 25%
财务指标 | 增值税率 | 9%

## 执行进度计划
序号 | 任务阶段 | 开始时间 | 结束时间 | 前置任务 | 状态
1 | 前期策划与招标 | 2024-01-01 | 2024-02-28 |  | 已完成
1.1 | 成本测算与预算编制 | 2024-01-01 | 2024-01-15 |  | 已完成
1.2 | 分包商与供应商招标 | 2024-01-16 | 2024-02-28 | 1.1 | 进行中
2 | 设计提料与采购 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 1.2
2.1 | 深化设计及图纸确认 | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  | 进行中
2.2 | 石材、铝板、玻璃下单 | 2024-02-15 | 2024-03-15 | 2.1
2.3 | 材料加工生产 | 2024-03-16 | 2024-05-31 | 2.2
3 | 现场施工 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2.3
3.1 | 商业/排屋龙骨安装 | 2024-04-01 | 2024-07-31
3.2 | 商业/排屋面材安装 | 2024-06-01 | 2024-10-31 | 3.1
3.3 | 塔楼幕墙安装 | 2024-07-01 | 2024-12-31
4 | 竣工验收与结算 | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 3
4.1 | 竣工清理与验收 | 2025-01-01 | 2025-01-31
4.2 | 竣工图及结算资料编制 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 4.1