## 一工区路基1队
一工区路基综合1队分包报价清单
工程项目名称：临哈铁路临河至额济纳段扩能改造工程LEKNSG-5标 合同编号：2026-HHLH-LWFB-
序号 | 工程计价细目 | 单位 | 数量 （暂定） | 不含增值税单 价（元） | 不含增值税合 价（元） | 计量规则 | 费用组成 | 工作内容 | 备注
路基土石方工程
一 | 区间土石方 | 元
（一） | 土方 | 元
1 | 挖土方 | m³ | 27145 | 4.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、安全防护、文明施工等全部工作内容。
2 | 1km运输 | m³ | 27145 | 7.8 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 1km运输、卸、空回等全部工作内容。
3 | 利用土填方压实 | m³ | 27145 | 6 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 打碎土块、分层匀平、洒水、压实、修整路堤边坡及路面、安全防护、文明施工。
4 | 借土填方挖装车（1km运输） | m³ | 15348 | 10.2 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、1KM运输。
5 | 增运2km | m³ | 15348 | 3.8 |  | 按施工图断面尺寸和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 运输、卸、空回等全部工作内容。
6 | 借土填方压实土方 | m³ | 15348 | 6 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 打碎土块、分层匀平、洒水、压实、修整路堤边坡及路面、安全防护、文明施工等全部工作内容。
7 | 施工用水 | t | 2124.65 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（二） | AB组填料 | 元
1 | AB组填料借方挖装车（1km运输） | m³ | 94748 | 11 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、1KM运输。
2 | AB组填料借方增运2km | m³ | 94748 | 3.8 |  | 按施工图断面尺寸和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 运输、卸、空回等全部工作内容。
3 | AB组填料压实方 | m³ | 94748 | 6.8 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 施工准备，分层摊铺、推平、洒水、碾压、整平，路面及边坡修整、安全防护、文明施工等全部工作内容。
4 | 施工用水 | t | 4737.4 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（三） | 石方 | 元
1 | 挖石方利用方（机械破碎开挖） | m³ | 77802 | 15.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 挖石，装石，清理，修整边坡，人工清槽、安全防护、文明施工等全部工作内容。
2 | 1km运输 | m³ | 77802 | 7.8 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 1km运输、卸、空回等全部工作内容。
3 | 利用石填方 | m³ | 77802 | 7.2 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 施工准备，分层摊铺、推平、洒水、碾压、整平，路面及边坡修整、安全防护、文明施工等全部工作内容。
4 | 施工用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（四） | 挖台阶 | ㎡ | 35338 | 2.8 |  | 按开挖平面尺寸水平投影面积计算 | 包含全部费用 | 挂线、开挖，散土，修整断面、安全防护、文明施工等全部工作内容。
二 | 站场土石方（海日罕站） | 元
（一） | 土方 | 元
1 | 挖土方利用方 | m³ | 61733 | 4.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、安全防护、文明施工等全部工作内容。
| 1km运输 | m³ | 61733 | 7.8 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 1km运输、卸、空回等全部工作内容。
2 | 利用土填方 | m³ | 61733 | 6 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 打碎土块、分层匀平、洒水、压实、修整路堤边坡及路面、安全防护、文明施工。
3 | 借土填方挖装车（1km运输） | m³ | 17092 | 10.2 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、1KM运输。
4 | 增运2km | m³ | 17092 | 3.8 |  | 按施工图断面尺寸和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 运输、卸、空回等全部工作内容。
5 | 借土填方压实土方 | m³ | 17092 | 6 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 打碎土块、分层匀平、洒水、压实、修整路堤边坡及路面、安全防护、文明施工等全部工作内容。
6 | 施工用水 | t | 3941.25 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（二） | AB组填料 | 元
1 | AB组填料借方挖装车（1km运输） | m³ | 90969 | 11 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、1KM运输。
2 | AB组填料借方增运2km | m³ | 90969 | 3.8 |  | 按施工图断面尺寸和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 运输、空回等全部工作内容。
3 | AB组填料压实方 | m³ | 90969 | 6.8 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 施工准备，分层摊铺、推平、洒水、碾压、整平，路面及边坡修整、安全防护、文明施工等全部工作内容。
4 | 施工用水 | t | 4548.45 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（三） | 石方 | 元
1 | 挖石方利用方（机械破碎开挖） | m³ | 35 | 15.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 挖石，装石，清理，修整边坡，人工清槽、安全防护、文明施工等全部工作内容。
2 | 1km运输 | m³ | 35 | 7.8 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 1km运输、卸、空回等全部工作内容。
3 | 利用石填方 | m³ | 35 | 7.2 |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 施工准备，分层摊铺、推平、洒水、碾压、整平，路面及边坡修整等全部工作内容。
4 | 施工用水 | t | 1.75 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（四） | 挖台阶 | ㎡ | 34045 | 2.8 |  | 按开挖平面尺寸水平投影面积计算 | 单价包含全部费用 | 挂线、开挖，散土，修整断面、安全防护、文明施工等全部工作内容。
三 | 房屋土方 | 元
1 | 借土填方挖装车（1km运输） | m³ | 9350 | 10.2 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，等待装车、1KM运输。
2 | 增运3km | m³ | 9350 | 5.6 |  | 按施工图断面尺寸和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 运输、卸、空回等全部工作内容。
3 | 借土填方压实土方 | m³ |  |  |  | 按施工图断面压实方计算 | 包含全部费用 | 打碎土块、分层匀平、洒水、压实、修整路堤边坡及路面、安全防护、文明施工等全部工作内容。
4 | 施工用水 | t | 467.5 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
四 | 附属工程 | 元
（一） | 区间路基附属 | 元
1 | 基底重型碾压 | ㎡ | 40355 | 4.8 |  | 按实际施工有效碾压面积计算 | 包含全部费用 | 冲击碾压20遍，压实度复合设计要求、安全防护、文明施工。
2 | 中粗砂填筑 | m3 | 1562 | 12.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含除中粗砂外全部费用 | 分层推平、铺筑、整平、洒水、碾压、安全防护、文明施工等全部工作内容。
3 | 拆除护坡浆砌片石 | m3 | 46 | 28 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理、安全防护、文明施工。
4 | 弃运10km | m3 | 46 | 24 |  | 按施工图断面尺寸压实方和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位；挖掘机装车，自卸汽车运10Km、卸、空回等全部工作内容。
5 | 拆除既有排水沟 | m3 | 906 | 24 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理、安全防护、文明施工。
6 | 弃运10km | m3 | 906 | 24 |  | 按施工图断面尺寸压实方和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位；挖掘机装车，自卸汽车运10Km、卸、空回等全部工作内容。
7 | 铺设复合土工膜 | ㎡ | 10934 | 4.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工膜以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工膜铺设、缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
8 | 铺设土工格栅 | ㎡ | 75710 | 3.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工格栅以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工格栅铺设缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
9 | 铺设土工格室 | ㎡ | 60849 | 4.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工格室以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工格室铺设、缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
10 | 铺设高强土工布 | ㎡ | 14122 | 3.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工布栅以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工布铺设、缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
11 | 防护隔离网 | m | 3906 | 20 |  | 按实际完成长度计算 | 包含除隔离网主要材料费外全部费用 | 材料拉运、场内倒运、钻孔、角钢立柱插入深1m、外露2m、拌制砂浆、运输、水泥砂浆对钻孔灌注、铁丝网利用铁丝绑扎立柱上，施工完毕后拆除、归还指定地点、安全防护、文明施工。
（二） | 站场路基附属 | 元
1 | 基底重型碾压 | ㎡ | 13300.63 | 4.8 |  | 按实际施工有效碾压面积计算 | 包含全部费用 | 冲击碾压20遍，压实度复合设计要求、安全防护、文明施工。
2 | 中粗砂填筑 | m3 | 2053 | 12.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含除中粗砂外全部费用 | 分层推平、铺筑、整平、洒水、碾压、安全防护、文明施工等全部工作内容。
3 | 铺设复合土工膜 | ㎡ | 13345 | 4.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工膜以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工膜铺设、缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
4 | 铺设土工格栅 | ㎡ | 125453 | 3.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工格栅以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工格栅铺设缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
5 | 铺设土工格室 | ㎡ | 25504 | 4.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工格室以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工格室铺设、缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
6 | 铺设高强土工布 | ㎡ | 1242 | 3.8 |  | 按实际铺设面积计算 | 单价包含除土工布栅以外的全部费用 | 材料拉运、场内倒运、基底清理整平，锚固沟挖填，土工布铺设、缝合及锚固、安全防护、文明施工等全部工作内容。
7 | 拆除圬工 | m3 | 2236 | 28 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理、安全防护、文明施工。
8 | 弃运10km | m3 | 2236 | 24 |  | 按施工图断面尺寸压实方和现场实际测量运距计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位；挖掘机装车，自卸汽车运10Km、卸、空回等全部工作内容。
9 | 防护隔离网安拆 | m | 2899 | 20 |  | 按实际完成长度计算 | 包含除隔离网主要材料费外全部费用 | 材料拉运、场内倒运、钻孔、角钢立柱插入深1m、外露2m、拌制砂浆、运输、水泥砂浆对钻孔灌注、铁丝网利用铁丝绑扎立柱上，施工完毕后拆除、归还指定地点、安全防护、文明施工。
路基附属工程DYK358+700.00-DYK359+647、DYK363+100.00-DYK364+950
一 | 区间新线路基附属
（一） | 边坡防护与加固
1 | 护肩
（1） | 现浇护肩C25混凝土 | m³ | 595 | 125 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土、排水管、土工布外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖路肩土方、弃土、模板制安拆、混凝土浇筑、振捣、养护，安装排水管、排水管端部设置透水土工布，清理工作场地、材料及机具场内倒运，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 排水管、土工布甲供
（2） | 养护用水 | t | 119 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
2 | 坡面排水槽（路堤、路堑）
（1） | 排水槽预制块装卸运输（运距290km） | m³ | 21 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 铺砌排水槽C25混凝土预制块 | m³ | 21 | 88 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 边坡挖槽、搭、拆跳板、排水槽预制块搬运、拌制砂浆、安砌及勾缝，土方回填、弃土、清理工作场地、材料及机具场内倒运，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（3） | 现浇上镶边、下镶边、基础、踏步C25混凝土 | m³ | 319 | 118 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 挖土方、回填土方、弃土，搭、拆跳板、模板制安拆、混凝土浇筑、振捣、养护，伸缩缝设置及施工，清理工作场地、材料及机具场内倒运，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 伸缩缝材料自供
（4） | 养护用水 | t | 31.9 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
3 | 骨架拱型护坡
（1） | 现浇骨架护坡混凝土（镶边、骨架、踏步、基础） | m³ | 4588 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖槽土、搭、拆跳板，模板制安拆、混凝土浇筑、振捣、养护，伸缩缝设置及施工，土方回填、弃土，材料及机具场内倒运，清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 伸缩缝材料自供
（2） | 边坡平台预制块装卸运输（运距290km） | m³ | 248 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（3） | 铺砌边坡平台预制混凝土块 | m³ | 248 | 78 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 边坡平台平整、预制块搬运、拌制砂浆、安砌及勾缝，材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（4） | 养护用水 | t | 458.8 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
4 | 踏步热浸锌工艺扶手栏杆 | m | 314 | 28 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 单价包含除栏杆外全部费用 | 材料拉运、装卸车、加工制作、安装，焊接、固定、拌制填塞砂浆、灌缝、精调、材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（二） | 排水工程
1 | 侧沟沟身
（1） | 沟身预制混凝土块装卸运输(运距290km） | m³ | 653 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 安装沟身预制混凝土块 | m³ | 653 | 92 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块、泄水管、土工布外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖槽、弃土、选修预制块及洗刷、拌制砂浆、铺浆找平、预制块搬运、安砌及勾缝、安泄水管及透水土工布、伸缩缝设置及施工、整理及养护，材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泄水管、土工布甲供，砂浆、伸缩缝材料自供
2 | 侧沟平台
（1） | 侧沟平台预制混凝土块装卸运输(运距290km） | m³ | 615 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 安装侧沟平台预制块 | m³ | 615 | 72 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 平台挖土方、平整，预制块搬运、拌制砂浆、铺浆找平、安砌及勾缝、整理及养护，材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
3 | 侧沟搭板
（1） | 预制C35混凝土搭板装卸运输(运距290km） | m³ | 8 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 安装搭板预制混凝土块0.5*2.6*0.15 | m³ | 8 | 82 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 场内倒运、构件就位、砂浆拌制、安砌，清理工作场地、安全防护、文明施工 | 砂浆自供
4 | 散水平台
（1） | 现浇散水平台混凝土（直径为3m半圆形） | m³ | 4 | 132 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基土、弃土、模板安拆、加固、混凝土浇筑、振捣及养护，材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（三） | 防护栅栏安装 | m | 3336
1 | 基础挖土方 | m³ | 363 | 12.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 按照设计尺寸挖基坑，坑底清理、安全防护、文明施工。
2 | 现浇混凝土基础 | m³ | 139.01 | 125 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 包含除混凝土外全部费用 | 模版安拆、混凝土浇筑、振捣、抹平、养护、混凝土倒运、安全防护、文明施工。
3 | 回填土方 | m³ | 224 | 8.5 |  | 以基坑开挖数量减去基础圬工数量计算 | 全部费用 | 平土、夯实、安全防护、文明施工。
4 | 混凝土立柱装卸运输（运距290km） | m³ | 32.03 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
5 | 混凝土立柱安装 | m³ | 32.03 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 包含除立柱、角钢外全部费用 | 材料拉运、装卸车、立柱放入基坑内、定位、设置支撑、保证立柱纵横向不移位、竖向垂直、待基础混凝土强度达到要求后撤去支撑、立柱顶部插入角钢、封水材料填充缝隙、焊接连接板、安全防护、文明施工。
6 | 金属网片安装 | ㎡ | 6005 | 12.5 |  | 按实际施工的有效防护栅栏面积计算 | 包含除金属网片、螺栓、连接板、警示标志、门锁外全部费用 | 金属网片拉运、现场途卸、场内倒运、与立柱螺栓连接、安装固定、安装栅栏门、警示标志及门锁、安全防护、文明施工。
（四） | 电缆槽及电缆井
1 | 电缆槽 | m | 2735
（1） | 预制C30混凝土电缆槽装卸运输(运距290km） | m³ | 187.07 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 电缆槽安装 | m³ | 187.07 | 88 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除电缆槽、泄水管、铁丝网外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖基、弃土、选修预制块及洗刷、拌制砂浆、铺浆找平、安砌、勾缝、安泄水管及铁丝网，清理工作场地，含现场倒运、安全防护、文明施工等全部工作内容。 | 泄水管、铁丝网甲供，砂浆自供
（3） | 预制C30混凝土电缆槽盖板装卸运输(运距290km） | m³ | 82.1 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（4） | 电缆槽盖板安装 | m³ | 82.1 | 68 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除电缆槽盖板外全部费用 | 构件就位、砂浆拌制、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护、文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（5） | 填筑碎石 | m³ | 305.8 | 18.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除碎石外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖、装、运、卸，填筑、整平、夯实、安全防护、文明施工
（6） | 回填C25混凝土 | m³ | 73.2 | 98 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 混凝土倒运、混凝土浇筑、振捣、养护、安全防护、文明施工等全部工作内容。
2 | 电缆井
（1） | 挖土方弃土 | m³ | 33 | 15.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外弃运，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地、安全防护、文明施工。
（2） | 现浇C35混凝土垫层 | m³ | 8 | 112 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 混凝土倒运、模版安拆、混凝土浇筑、振捣、养护、安全防护、文明施工等全部工作内容。
（3） | 现浇C35电缆井 | m³ | 18 | 155 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土、排水管外的全部费用 | 材料拉运、装卸车、混凝土倒运、模版安拆、混凝土浇筑、振捣、养护、排水管安装、安全防护、文明施工等全部工作内容。 | 排水管甲供
（4） | 电缆井钢筋制安 | t | 3.263 | 780 |  | 按设计图示尺寸计数重量，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋以外的全部费用 | 材料拉运、装卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正安装、安全防护、文明施工等全部工作内容
（5） | 预制C30混凝土电缆井盖板装卸运输(运距290km） | m³ | 3 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（6） | 电缆井盖板安装 | m³ | 3 | 72 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除电缆井盖板外全部费用 | 构件就位、砂浆拌制、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护、文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
二 | 既有线提质改造
（一） | 边坡防护与加固
1 | 防冲刷脚墙
（1） | 现浇C35混凝土全埋式脚墙 | m³ | 368 | 138 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土材料外全部费用 | 基坑开挖、回填土及夯实、土方外弃，模板整修、模板安拆、模板加固、混凝土浇筑、振捣及养护，伸缩缝设置及施工，材料及机具场内倒运、清理工作场地，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 伸缩缝材料自供
（2） | 边坡预制块装卸运输(运距290km） | m³ | 316 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（3） | 边坡铺砌钢筋混凝土预制板0.5*0.5*0.1 | m³ | 316 | 98 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块、泄水管、土工布外全部费用 | 材料拉运、装卸车、施工准备，搭、拆跳板，挂线、预制板搬运、错位铺砌预制板，砂浆拌制、运输、砂浆抹缝、养护，安泄水孔、泄水孔端部设置透水土工布，伸缩缝设置及施工，材料及机具场内倒运、清理工作场地，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泄水管、土工布甲供，砂浆、伸缩缝材料自供
（4） | 边坡袋装砂砾石反滤层 | m³ | 473 | 58 |  | 按施工图尺寸计算体积 | 单价包含全部费用 | 砂砾石装袋、倒运、边坡堆码、平顺、边坡土方修整、安全防护、文明施工等全部工作内容。 | 编织袋自供
（5） | 养护用水 | t | 36.8 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
2 | 挡水墙
（1） | 现浇C35混凝土挡水墙 | m³ | 1380 | 142 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土、泄水管、土工布材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、基坑开挖、回填土及夯实、余土外弃，模板整修、模板安拆、模板加固、搭拆脚手架、混凝土浇筑、振捣及养护，伸缩缝设置及施工，安泄水孔、泄水孔端部设置透水土工布，材料及机具场内倒运、清理工作场地，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泄水管、土工布甲供，伸缩缝材料自供
（2） | 养护用水 | t | 138 | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（二） | 防护栅栏安装 | m | 2123
1 | 基础挖土方 | m³ | 231 | 12.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 按照设计尺寸挖基坑，坑底清理、安全防护、文明施工。
2 | 现浇混凝土基础 | m³ | 88.46 | 125 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 包含除混凝土外全部费用 | 挖基坑、回填、弃土、模版安拆、混凝土浇筑、振捣、抹平、养护、混凝土倒运、安全防护、文明施工。
3 | 回填土方 | m³ | 143 | 8.5 |  | 以基坑开挖数量减去基础圬工数量计算 | 全部费用 | 平土、夯实、安全防护、文明施工。
4 | 混凝土立柱装卸运输（运距290km） | m³ | 20.38 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
5 | 混凝土立柱安装 | m³ | 20.38 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 包含除立柱、角钢外全部费用 | 材料拉运、装卸车、立柱放入基坑内、定位、设置支撑、保证立柱纵横向不移位、竖向垂直、待基础混凝土强度达到要求后撤去支撑、立柱顶部插入角钢、封水材料填充缝隙、焊接连接板、安全防护、文明施工。
6 | 金属网片安装 | ㎡ | 3821 | 12.5 |  | 按实际施工的有效防护栅栏面积计算 | 包含除金属网片、螺栓、连接板、警示标志、门锁外全部费用 | 金属网片拉运、现场途卸、场内倒运、与立柱螺栓连接、安装固定、安装栅栏门、警示标志、门锁、安全防护、文明施工。
路基附属工程DYK360+050.6-DYK362+949.38
一 | 站场路基附属（海日罕站）
（一） | 边坡防护与加固
1 | 护肩
（1） | 现浇护肩C25混凝土 | m³ | 1069 | 125 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土、排水管、土工布外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖路肩土方、弃土、模板制安拆、混凝土浇筑、振捣、养护，安装排水管、排水管端部设置透水土工布，清理工作场地、材料及机具场内倒运，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 排水管、土工布甲供
（2） | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
2 | 坡面排水槽（路堤、路堑）
（1） | 排水槽预制块装卸运输（运距290km） | m³ | 132.4 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 铺砌排水槽C25混凝土预制块 | m³ | 132.4 | 88 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 边坡挖槽、搭、拆跳板、排水槽预制块搬运、拌制砂浆、安砌及勾缝，土方回填、弃土、清理工作场地、材料及机具场内倒运，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（3） | 现浇上镶边、下镶边、基础、踏步C25混凝土 | m³ | 1931.2 | 118 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 挖土方、回填土方、弃土，搭、拆跳板、模板制安拆、混凝土浇筑、振捣、养护，伸缩缝设置及施工，清理工作场地、材料及机具场内倒运，安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 伸缩缝材料自供
（4） | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
3 | 骨架拱型护坡
（1） | 现浇骨架护坡混凝土（镶边、骨架、踏步、基础） | m³ | 2110.4 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖槽土、搭、拆跳板，模板制安拆、混凝土浇筑、振捣、养护，伸缩缝设置及施工，土方回填、弃土，材料及机具场内倒运，清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 伸缩缝材料自供
（2） | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（二） | 排水工程
1 | 侧沟沟身
（1） | 沟身预制混凝土块装卸运输(运距290km） | m³ | 1031 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 安装沟身预制混凝土块 | m³ | 1031 | 92 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块、泄水管、土工布外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖槽、弃土、选修预制块及洗刷、拌制砂浆、铺浆找平、预制块搬运、安砌及勾缝、安泄水管及透水土工布、伸缩缝设置及施工、整理及养护，材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泄水管、土工布甲供，砂浆、伸缩缝材料自供
2 | 侧沟平台
（1） | 侧沟平台预制混凝土块装卸运输(运距290km） | m³ | 610 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 安装侧沟平台预制块 | m³ | 610 | 72 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 平台挖土方、平整，预制块搬运、拌制砂浆、铺浆找平、安砌及勾缝、整理及养护，材料及机具场内倒运、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（3） | 清理既有平台上积沙 | m³ | 915 | 8.5 |  | 按实际清理数量计算 | 单价包含全部费用 | 人工清理，运出路基外、安全防护及文明施工。
3 | 吊钩（急流槽）
（1） | 现浇混凝土 | m³ | 462 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基、弃土、模板制安拆，混凝土倒运、浇筑、振捣及养护、回填、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 钢筋制作安装 | kg | 72.45 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、安全防护及文明施工
（3） | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（三） | 防护栅栏安装 | m
1 | 基础挖土方 | m³ | 642 | 12.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 按照设计尺寸挖基坑，坑底清理、安全防护及文明施工。
2 | 现浇混凝土基础 | m³ | 245.82 | 125 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 包含除混凝土外全部费用 | 挖基坑、回填、弃土、模版安拆、混凝土浇筑、振捣、抹平、养护、混凝土倒运、安全防护及文明施工。
3 | 回填土方 | m³ | 397 | 8.5 |  | 以基坑开挖数量减去基础圬工数量计算 | 全部费用 | 平土、夯实、安全防护及文明施工。
4 | 混凝土立柱装卸运输（运距290km） | m³ | 56.64 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
5 | 混凝土立柱安装 | m³ | 56.64 | 185 |  | 按施工图所示，以根数计算 | 包含除立柱、角钢外全部费用 | 材料拉运、装卸车、立柱放入基坑内、定位、设置支撑、保证立柱纵横向不移位、竖向垂直、待基础混凝土强度达到要求后撤去支撑、立柱顶部插入角钢、封水材料填充缝隙、焊接连接板、安全防护及文明施工。
6 | 金属网片安装 | ㎡ | 10619 | 12.5 |  | 按实际施工的有效防护栅栏面积计算 | 包含除金属网片、螺栓、连接板、警示标志、门锁外全部费用 | 金属网片拉运、现场途卸、场内倒运、与立柱螺栓连接、安装固定、安装栅栏门、警示标志、门锁、安全防护及文明施工。
（四） | 电缆槽及电缆井
1 | 电缆槽
（1） | 预制C30混凝土电缆槽装卸运输(运距290km） | m³ | 483.56 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 电缆槽安装 | m³ | 483.56 | 88 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除电缆槽、泄水管、铁丝网外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖基、弃土、选修预制块及洗刷、拌制砂浆、铺浆找平、安砌、勾缝、安泄水管及铁丝网，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泄水管、铁丝网甲供，砂浆自供
（3） | 预制C30混凝土电缆槽盖板装卸运输(运距290km） | m³ | 245.8 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（4） | 电缆槽盖板安装 | m³ | 245.8 | 68 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除电缆槽盖板外全部费用 | 构件就位、砂浆拌制、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
（5） | 填筑碎石 | m³ | 520.67 | 18.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除碎石外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖、装、运、卸，填筑、整平、夯实、安全防护及文明施工
（6） | 回填C25混凝土 | m³ | 85.87 | 98 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 混凝土倒运、混凝土浇筑、振捣、养护、安全防护及文明施工等全部工作内容。
2 | 电缆井
（1） | 挖土方弃土 | m³ | 239.74 | 15.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外弃运，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地、安全防护及文明施工。
（2） | 现浇C35混凝土垫层 | m³ | 16.42 | 112 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外的全部费用 | 混凝土倒运、模版安拆、混凝土浇筑、振捣、养护、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（3） | 现浇C35电缆井 | m³ | 96 | 155 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土、排水管外的全部费用 | 混凝土倒运、模版安拆、混凝土浇筑、振捣、养护、排水管安装、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 排水管甲供
（4） | 电缆井钢筋制安 | t | 15.71 | 780 |  | 按设计图示尺寸计数重量，不计搭接、损耗 | 单价包含除钢筋以外的全部费用 | 材料拉运、装卸车、堆放、调直、除锈、切断、弯制，钢筋半成品装运卸，现场焊接及绑扎、安放、定位、校正安装、安全防护及文明施工等全部工作内容
（5） | 预制C30混凝土电缆井盖板装卸运输(运距290km） | m³ | 7.1 | 185 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（6） | 电缆井盖板安装 | m³ | 7.1 | 72 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除电缆井盖板外全部费用 | 构件就位、砂浆拌制、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
3 | 过轨管
（1） | 顶过轨管 | 处 | 148 | 125 |  | 按实际过轨量计算 | 单价包含除管材、混凝土外全部费用 | 材料拉运、装卸车、管加工、搬运、堵塞两端管孔、顶管坑开挖、混凝土回填、养护、安全防护及文明施工等全部工作内容。
（2） | 普通过轨钢管敷设 | m | 2060 | 12.5 |  | 按钢管的长度计算 | 单价包含除钢管、混凝土外外的全部费用 | 材料拉运、装卸车、加工、搬运、堵塞两端管孔、土方开挖、铺设及沟坑混凝土恢复、安全防护及文明施工等工作内容。
（3） | 普通过轨PE管敷设 | m | 540 | 10.5 |  | 按管的长度计算 | 单价包含除PE管、混凝土外外的全部费用 | 材料拉运、装卸车、加工、搬运、堵塞两端管孔、土方开挖、铺设及沟坑混凝土恢复、安全防护及文明施工等工作内容。
二 | 站场附属排水沟
（一） | 咋顶式盖板排水槽
1 | 现浇混凝土 | m³ | 2357.64 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基、弃土、M10水泥砂浆拌制、抹面、模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护、勾缝、沉降缝填塞泡沫塑料板、安泄水管及透水土工布、回填、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泡沫塑料板、砂浆自供、排水管甲供
2 | 钢筋制作安装 | t | 172.11 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、安全防护及文明施工
3 | 盖板装卸运输（运距290km） | m³ | 111.16 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
4 | 盖板安装 | m³ |  |  |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 构件就位、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。
5 | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（二） | 咋底式盖板排水槽
1 | 现浇混凝土 | m³ | 923.16 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基、弃土、M10水泥砂浆拌制、抹面、模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护、勾缝、沉降缝填塞泡沫塑料板、安泄水管及透水土工布、回填、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泡沫塑料板、砂浆自供、排水管甲供
2 | 钢筋制作安装 | t | 74.13 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、安全防护及文明施工
3 | 盖板装卸运输（运距290km） | m³ | 61.54 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
4 | 盖板安装 | m³ |  |  |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 构件就位、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 砂浆自供
5 | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（三） | 路肩间沟
1 | 现浇混凝土 | m³ | 107.02 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基、弃土、M10水泥砂浆拌制、抹面、模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护、勾缝、沉降缝填塞泡沫塑料板、安泄水管及透水土工布、回填、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泡沫塑料板、砂浆自供、排水管甲供
2 | 钢筋制作安装 | t | 8.12 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、安全防护及文明施工
3 | 盖板装卸运输（运距290km） | m³ | 6.15 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码、安全防护及文明施工等全部工作内容。
4 | 盖板安装 | m³ |  |  |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 构件就位、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。
5 | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（四） | 穿越线路横向盖板槽
1 | 现浇混凝土 | m³ | 3.46 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基、弃土、M10水泥砂浆拌制、勾缝、模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护、沉降缝制施工、回填、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。 | 泡沫塑料板、砂浆自供
2 | 钢筋制作安装 | t | 7.47 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、安全防护及文明施工
3 | 盖板装卸运输（运距290km） | m³ | 2.14 | 185 |  | 按施工图所示，以体积计算 | 单价包含全部费用 | 装卸车、运输至施工地点散落卸车、堆码等、安全防护及文明施工全部工作内容。
4 | 盖板安装 | m³ | 2.14 | 72 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除预制块外全部费用 | 构件就位、安砌，清理工作场地，含现场倒运、安全防护及文明施工等全部工作内容。
5 | 纤维混凝土浇筑 | m³ | 0.17 | 135 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、养护、安全防护及文明施工。
6 | 防水涂料 | ㎡ | 9.24 | 12.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、清理基层、刷基层处理剂、刷聚氨酯防水、安全防护及文明施工等一切工作内容。
7 | 防水卷材 | ㎡ | 9.24 | 10.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头、安全防护及文明施工。
8 | 养护用水 | t |  | 18 |  | 固定费用 | 包含全部费用 | 水资源购置
（五） | 检查井
1 | 现浇混凝土 | m³ | 7.22 | 128 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 单价包含除混凝土外全部费用 | 挖基、弃土、模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护、回填、清理工作场地、安全防护及文明施工等全部工作内容。
2 | 钢筋制作安装 | t | 0.08 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋材料外全部费用 | 材料拉运、装卸车、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、安全防护及文明施工。
3 | 夯填碎石 | m³ | 0.58 | 18.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除碎石外全部费用 | 材料拉运、装卸车、挖、装、运、卸，填筑、整平、夯实、安全防护及文明施工。
涵洞工程
一 | 顶进涵（1-3m及以下1座）
（一） | 地基处理
1 | 挖土方 | m3 | 554 | 4.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外20m，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地
2 | 基坑回填水泥稳定级配碎石 | m3 | 25 | 28 |  | 以基坑开挖数量减去基础（承台）圬工数量计算 | 除级配碎石外全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
3 | 回填土 | m³ | 27 | 8.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
4 | 注浆 | m³ | 78 | 48 |  | 按现场实际完成（不超设计）的体积计算 | 单价包含除水泥、水玻璃以外的全部费用 | 施工准备，水泥浆拌制、压浆，材料运输、倒运，甲供材料到场的卸车、保管，安全文明施工等全部工作内容
5 | 注浆钢管 | m | 146.2 | 38 |  | 按现场实际完成（不超设计）的长度计算 | 单价包含全部费用 | 钻机就位、钻孔、孔位转移等全部工作内容
6 | 弃土外运（运距1公里） | m3 | 527 | 8.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，运、卸、空回，推土机辅助及清理工作面
7 | 地基换填级配碎石 | m3 | 25 | 28 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 除级配碎石外全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
（二） | 主体工程
1 | 出口翼墙基础、泄床混凝土 | m3 | 21.4 | 122 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板安拆、加固，混凝土浇筑、振捣及养护
2 | 出口涵身基础混凝土 | m3 | 4.56 | 122 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板安拆、加固，混凝土浇筑、振捣及养护
3 | φ8护面钢筋网 | t | 0.389 | 820 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除主材外全部费用 | 钢筋调直、下料、制作、运输、挂网安装、点焊、加固
4 | 涵身基础垫层混凝土 | m3 | 39.2 | 105 |  | 按施工图计算圬工体积计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
5 | 涵身钢筋混凝土 | m³ | 105.97 | 148 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板及脚手架费用 | 搭拆脚手架；立拆模；涂脱模剂；模板修整；灌注混凝土、捣固、养护；材料堆放；清理现场等全部工作内容
6 | 涵身钢筋 | t | 16.107 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋外全部费用 | 现场运输、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、定位、校正
7 | 翼墙墙身混凝土 | m³ | 8.8 | 142 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板及脚手架费用 | 脚手架搭拆，模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护
8 | 泄床砂垫层 | m³ | 0.6 | 16 |  | 按设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含除砂以外的全部费用 | 分层推平、铺筑、洒水、碾压，整平、排水等全部工作内容
9 | 帽石混凝土 | m³ | 1.8 | 155 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板及脚手架费用 | 搭拆脚手架；立拆模；涂脱模剂；模板修整；灌注混凝土、捣固、养护；材料堆放；清理现场等全部工作内容
10 | 聚氯乙烯胶泥填塞 | ㎡ | 4.8 | 16 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除材料费外全部费用 | 材料运输、填缝等全部工作内容
11 | 聚乙烯泡沫塑料板填缝 | ㎡ | 16 | 13 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除材料外全部费用 | 清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头
（三） | 防水层
1 | 聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 167.9 | 12.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、刷基层处理剂、刷聚氨酯防水等一切工作内容
2 | 排水坡M10水泥砂浆 | m³ | 0.9 | 185 |  | 按设计图所示，以现场实际完成的合格数量计算 | 除砂浆外全部费用 | 清理基层,调运砂浆、刷素水泥浆,抹面、压光、养护等
3 | 防水卷材 | ㎡ | 89.9 | 10.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头
4 | 细石子混凝土 | m³ | 4.7 | 88 |  | 按现场实际完成计算 | 除材料费外全部费用，含现场倒运费 | 基面清理、混凝土拌制、运输、浇筑、抹平、养护、安装泄水管、螺母套丝
（四） | 沉降缝
1 | 防水卷材 | ㎡ | 12.5 | 10.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头
2 | 中埋止水带 | m | 10.98 | 28 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除材料外全部费用 | 运料、加工、安装、检查
3 | 橡胶止水条 | m | 21.92 | 20 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除材料外全部费用 | 运料、加工、安装、检查
(五) | 顶进工程
1 | 工作坑底板混凝土 | m³ | 68.7 | 118 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板安拆、加固，混凝土浇筑、振捣及养护
2 | 底板钢筋 | t | 2.119 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗。 | 除钢筋外全部费用 | 现场运输，钢筋除锈、制作、绑扎、安装、定位、校正
3 | 工作坑底板下铺碎石 | m³ | 45.8 | 18.5 |  | 以基坑开挖数量减去基础（承台）圬工数量计算 | 除碎石外全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
4 | 锚梁混凝土 | m³ | 10.6848 | 115 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护，顶面抹平
5 | 导向墩混凝土 | m³ | 16.56 | 118 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护，顶面抹平
6 | 导向墩钢筋 | t | 1.519 | 780 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除钢筋外全部费用 | 钢筋除锈、制作，划线定位、绑扎，检查、校正
7 | 润滑层（机油:滑石粉3:7厚3mm） | ㎡ | 229 | 8.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 全部费用 | 砂浆制作、抹平、养护，铺设润滑剂、塑料布等
8 | 后背墙浆砌片石 | m³ | 41.2 | 68 |  | 按现场实际完成的施工图数量内合格圬工体积计算 | 除片石、水泥外全部费用 | 搭拆脚手板，选、修、洗石，砂浆拌制、安砌及养护
9 | 后背梁混凝土 | m3 | 10.2 | 115 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护，顶面抹平
10 | 工作坑挖土方 | m³ | 895.9 | 4.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外20m，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地
11 | 基坑回填 | m3 | 895.9 | 8.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
12 | 后背填土 | m³ | 120.3 | 8.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
13 | 拆除钢筋混凝土 | m³ | 117.4 | 38 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
14 | 拆除砌体结构 | m³ | 41.2 | 30 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
15 | 拆除混凝土 | m³ | 10.2 | 32 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
（六） | 线路加固
1 | 钢筋 | t | 0.765 | 780 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除钢筋外全部费用 | 钢筋调直、下料、制作、运输、挂网安装、点焊、加固
2 | 喷早强混凝土 | m³ | 19.2 | 125 |  | 按实际施工的有效面积收方 | 除混凝土外的全部费用 | 操作平台移动，安拆转移机具设备，清理工作面，挂网、混凝土制作、喷射，喷射机安装拆卸及混凝土养护等全部工作内容
3 | 砂浆锚杆（φ22，单根长2.5m） | m | 212.5 | 30 |  | 按实际施工有效长度计算 | 除锚杆、砂浆外全部费用 | 搭拆简易脚手架、测量、定位、钻孔、砂浆拌制、灌注，锚杆制安等
4 | 拆除钢筋混凝土（防护桩、盖梁） | m3 | 72 | 38 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
（七） | 附属工程
1 | 顺沟土方 | m3 | 74 | 10.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外20m，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地
2 | 出口边坡、沟床、锥体碎石垫层 | m3 | 26.7 | 18.5 |  | 按施工图所示，以成型顶面积计算 | 除垫层料外包含全部费用 | 施工准备、铺筑、整平、洒水、碾压、清理工作场地。（如果要求用摊铺机施工，套用路面基层摊铺机施工）
3 | 出口边坡、锥体混凝土 | m3 | 1.9 | 128 |  | 按施工图计算圬工体积计算，不含回填砼 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
4 | 出口沟床、垂裙混凝土 | m3 | 46.4 | 122 |  | 按施工图计算圬工体积计算，不含回填砼 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
5 | 拆除钢筋混凝土 | m3 | 39.7 | 38 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
6 | 拆除砌体结构 | m3 | 18.6 | 30 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
7 | 拆除混凝土 | m3 | 7 | 32 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
8 | 排水涵入口边坡混凝土预制六棱砖 | m3 | 8.2 | 78 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除主要材料外全部费用 | 挖基、选修预制块及洗刷、拌制砂浆、铺浆、安砌及勾缝、安砌水孔、整理及养护，清理工作场地，含现场倒运。
9 | 排水涵入口边坡碎石垫层 | m3 | 5.5 | 18.5 |  | 按施工图所示，以成型顶面积计算 | 除垫层料外包含全部费用 | 施工准备、铺筑、整平、洒水、碾压、清理工作场地。（如果要求用摊铺机施工，套用路面基层摊铺机施工）
10 | PVC排水管（φ30cm） | m | 0.8 | 16 |  | 按现场实际完成计量 | 除排水管以外的全部费用 | PVC管下料、倒运、安装等全部工作内容
（八） | 防腐措施
1 | 涂刷石油沥青聚氨酯涂料 | ㎡ | 349.9 | 8.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除材料外全部费用 | 清扫圬工表面,防水涂料调匀涂料,涂刷
2 | 基底隔离层沥青混凝土 | m3 | 35.6 | 38 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除沥青混凝土外全部费用 | 基面清理、沥青混合料拌和、运输、机械摊铺、整型、碾压、养护等工作。
3 | 热沥青喷涂(两遍) | ㎡ | 304.3 | 6.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、刷基层处理剂、刷聚氨酯防水等一切工作内容
4 | 混凝土保护层 | m3 | 15.8 | 88 |  | 按现场实际完成计算 | 除混凝土外全部费用，含现场倒运费 | 基面清理、混凝土拌制、运输、浇筑、抹平、养护、安装泄水管、螺母套丝
5 | 保护层内钢筋网 | t | 0.976 | 780 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除钢筋外全部费用 | 钢筋调直、下料、制作、运输、挂网安装、点焊、加固
二 | 接长涵（1-3m及以下1座）
（一） | 地基处理
1 | 挖土方 | m3 | 203 | 4.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外20m，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地
2 | 挖石方 | m3 | 33 | 15.5 |  | 按施工方案图示尺寸，以现场实际完成的合格数量计算 | 全部费用 | 挖石，装石，清理，修整边坡，人工清槽，运输等
3 | 基坑回填水泥稳定级配碎石 | m3 | 79 | 28 |  | 以基坑开挖数量减去基础（承台）圬工数量计算 | 除级配碎石外全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
4 | 回填土 | m³ | 1 | 8.5 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
5 | 注浆 | m³ | 38 | 48 |  | 按现场实际完成（不超设计）的体积计算 | 单价包含除水泥、水玻璃以外的全部费用 | 施工准备，水泥浆拌制、压浆，材料运输、倒运，甲供材料到场的卸车、保管，安全文明施工等全部工作内容
6 | 注浆钢管 | m | 48 | 38 |  | 按现场实际完成（不超设计）的长度计算 | 单价包含全部费用 | 钻机就位、钻孔、孔位转移等全部工作内容
7 | 弃土外运（运距1公里） | m3 | 235 | 8.5 |  | 按施工图断面尺寸计算 | 包含全部费用 | 施工准备、就位、挖、装车，运、卸、空回，推土机辅助及清理工作面
8 | 地基换填级配碎石 | m3 | 87.4 | 28 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 除级配碎石外全部费用 | 装、运、卸、平土、夯实，运距20m内
（二） | 主体工程
1 | 出口翼墙基础、泄床混凝土 | m3 | 10.4 | 122 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板安拆、加固，混凝土浇筑、振捣及养护
2 | 出口涵身基础混凝土 | m3 | 9.2 | 122 |  | 按实际完成的施工图数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 模板安拆、加固，混凝土浇筑、振捣及养护
3 | φ8护面钢筋网 | t | 0.281 | 820 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除钢筋外全部费用 | 钢筋调直、下料、制作、运输、挂网安装、点焊、加固
4 | 涵身基础垫层混凝土 | m³ | 2.7 | 105 |  | 按施工图计算圬工体积计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
5 | 涵身钢筋混凝土 | m³ | 28.5 | 148 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板及脚手架费用 | 搭拆脚手架；立拆模；涂脱模剂；模板修整；灌注混凝土、捣固、养护；材料堆放；清理现场等全部工作内容
6 | 涵身钢筋 | t | 4.332 | 780 |  | 按施工图计算重量，不计搭接及损耗 | 除钢筋外全部费用 | 现场运输、钢筋除锈、制作、绑扎、安装、定位、校正
7 | 翼墙墙身混凝土 | m³ | 4.2 | 142 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板及脚手架费用 | 脚手架搭拆，模板制安拆，混凝土浇筑、振捣及养护
8 | 翼墙钢筋 | t | 0.227 | 820 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除钢筋外全部费用 | 钢筋调直、下料、制作、运输、挂网安装、点焊、加固
9 | 泄床砂垫层 | m³ | 0.3 | 16 |  | 按设计图示压实断面尺寸计算 | 单价包含除砂以外的全部费用 | 分层推平、铺筑、洒水、碾压，整平、排水等全部工作内容
10 | 帽石混凝土 | m³ | 0.9 | 155 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除混凝土外全部费用，含模板及脚手架费用 | 搭拆脚手架；立拆模；涂脱模剂；模板修整；灌注混凝土、捣固、养护；材料堆放；清理现场等全部工作内容
11 | 聚氯乙烯胶泥填塞 | ㎡ | 4.4 | 16 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除材料费外全部费用 | 材料运输、填缝等全部工作内容
12 | 聚乙烯泡沫塑料板填缝 | ㎡ | 11.7 | 13 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除材料外全部费用 | 清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头
（三） | 防水层
1 | 聚氨酯防水涂料 | ㎡ | 56.8 | 12.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、刷基层处理剂、刷聚氨酯防水等一切工作内容
2 | 排水坡M10水泥砂浆 | m³ | 0.3 | 185 |  | 按设计图所示，以现场实际完成的合格数量计算 | 除砂浆外全部费用 | 清理基层,调运砂浆、刷素水泥浆,抹面、压光、养护等
3 | 防水卷材 | ㎡ | 32.1 | 10.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头
4 | 细石子混凝土 | m³ | 1.6 | 88 |  | 按现场实际完成计算 | 除材料费外全部费用，含现场倒运费 | 基面清理、混凝土拌制、运输、浇筑、抹平、养护、安装泄水管、螺母套丝
（四） | 沉降缝
1 | 防水卷材 | ㎡ | 11.5 | 10.5 |  | 按实际完成的施工图内数量计算 | 除防水材料外全部费用 | 清理基层、分隔缝嵌缝、刷基层处理剂、刷胶、铺贴防水卷材、收头
2 | 中埋止水带 | m | 30.6 | 28 |  | 按现场实际完成的施工图内的数量计算 | 除材料外全部费用 | 运料、加工、安装、检查
（五） | 附属工程
1 | 顺沟土方 | m3 | 175 | 10.5 |  | 按施工图尺寸体积计算 | 全部费用 | 挖、运至基坑外20m，包括近坑底标高0.3m以内的土方人工挖运，坑壁及坑底修整，清理工作场地
2 | 出口边坡、沟床、锥体碎石垫层 | m3 | 2.2 | 18.5 |  | 按施工图所示，以成型顶面积计算 | 除垫层料外包含全部费用 | 施工准备、铺筑、整平、洒水、碾压、清理工作场地。（如果要求用摊铺机施工，套用路面基层摊铺机施工）
3 | 出口边坡、锥体混凝土 | m3 | 0.5 | 128 |  | 按施工图计算圬工体积计算，不含回填砼 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
4 | 出口沟床、垂裙混凝土 | m3 | 26.5 | 122 |  | 按施工图计算圬工体积计算，不含回填砼 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
5 | 检查台阶混凝土 | m3 | 2.4 | 132 |  | 按施工图尺寸计算实际圬工体积 | 除混凝土外全部费用，含模板费 | 挖基、模板制安拆，混凝土拌制、浇筑、振捣及养护，清理工作场地
6 | 框架与拆除挡墙间塞缝混凝土 | m3 | 3.3 | 38 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
7 | 拆除混凝土 | m3 | 3.7 | 32 |  | 按拆除构筑物实际尺寸计算 | 包含除弃碴费外的全部费用 | 机械凿除、清理
8 | 打拔钢板桩（基坑防护，三个月） | t | 8.6 | 295 |  | 以实际施工钢板重量计算 | 除钢板桩外全部费用 | 组拼、捻缝、安卸桩帽、打桩、校正，拔桩、堆码解体存放
（六） | 基坑防护
1 | 基坑回填细石子混凝土 | m³ | 6.4 | 102 |  | 按施工图计算圬工体积计算 | 除混凝土外全部费用，含模板费用 | 模板安拆、混凝土浇筑、振捣及养护、接口凿毛
三 | 养护用水 | t | 50.68 | 18 |  | 固定用量 | 全部费用 | 水资源采购及运输
不含税合价 | [5 empty] | 人民币大写：
增值税税率 |  | 9% |  |  |  | 人民币大写：
含税合价 |  | 元 |  |  |  | 人民币大写：
单位负责人： |  |  |  |  | 报价单位（公章）：